## Planning
Checklist en planning
Project: Special Olympics Evenementen | [10 empty] | legenda
evenement
Organisator | [15 empty] | urgent
Supervisor | Special Olympics Nederland | [14 empty] | lopend
Projectleider:
Projectteam: | Diverse sportverenigingen;
Ondersteuning:
|  | Januari |  |  |  | Februari |  |  | maanden |  | januari |  |  |  |  | februari |  |  |  |  | maart |  |  |  | april |  |  |  | mei |  |  |  |  | juni |  |  |  | juli |  |  | augustus | [5 empty] | september | [7 empty] | november |  |  |  |  | december
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weeknummers | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ideale planning
Wat? | Wie? | [7 empty] | Status | [53 empty] | Deadline Weken vooraf
Voorbeeld
Actie 1 | SON | [61 empty] | 10 | bar: 53 to februari 6; april 15
Actie 2 | SON/ Org. | [61 empty] | 2 | bar: februari 6 to maart 12; april 15
Actie 3 | SON | [61 empty] | 1 | bar: 53 to maart 13; april 15
Actie 4 | Org. | [61 empty] | -2 | bar: april 15; april 17 to april 18
1. Algemeen
Datum
Datum vaststellen | SON/ Org. | [61 empty] | 20
Takken van sport
Vaststellen | SON/ Org. | [61 empty] | 20
Informeren betrokken sportbonden | SON | [61 empty] | 19
Go - No Go moment | Org. | [61 empty] | ?
Werkgroepvergaderingen
Bijeenkomsten | Org. | [61 empty] | ??
Planning
Concept planning | SON | [61 empty] | 20
Planning bespreken met SON | Org | [61 empty] | 16
Definitieve planning | Org. | [61 empty] | 14
Dagdraaiboek
Concept dagdraaiboek | SON | [61 empty] | 20
Concept dagdraaiboek bespreken met SON | Org. | [61 empty] | 16+ 10 + 4
Definitief dagdraaiboek | Org. | [61 empty] | 2
2. Secretariaat SON
Adressen via bonden opvragen | SON | [61 empty] | 19
Overige adressen aanleveren door Organisator | Org. | [61 empty] | 19
Definitieve inschrijvingen
Definitieve inschrijfformulieren opmaken | SON/Org. | [61 empty] | 12
Definiteve inschrijfformulieren versturen | Org. | [61 empty] | 11
Sluiting definitieve inschrijving | Org. | [61 empty] | 6
Definitieve inschrijfformulieren verwerken | Org. | [61 empty] | 11 --- 6
Inschrijfgegevens doorgeven aan SON | Org.
Uitnodigen Genodigden
Adressenlijst samenstellen | Org./SON | [61 empty] | 12 -- 11
Vooraankondiging versturen | SON/ Org. | [61 empty] | 10
Uitnodiging opmaken | Org./SON | [61 empty] | 10
Uitnodiging versturen | Org./ SON | [61 empty] | 6
Inschrijvingen Genodigden verwerken | Org. | [61 empty] | 6 -- 3
Versturen route, programmaboekje, VIP-lijst bevest. Brief | SON/ Org. | [61 empty] | 2
3. Accommodatie
Accommodatie goedkeuren en vastleggen
sport 1 | Org./SON | [61 empty] | 19 -- 17
sport 2 | Org./SON | [61 empty] | 19 -- 17
sport 3 | Org./SON | [61 empty] | 19 -- 17
sport 4 | Org./SON | [61 empty] | 19 -- 17
sport 5 | Org./SON | [61 empty] | 19 -- 17
Evenementenvergunning gemeente aanvragen | Org. | [61 empty] | 12
Plattegrond en bewegwijzering
Plattegrond met locatie bewegwijzering en meldpunten. | Org. | [61 empty] | 14 --12
Plattegrond aanleveren met locaties sponsoruitingen | Org. | [61 empty] | 4
Plattegrond aanleveren met locaties aankleding | Org. | [61 empty] | 4
Parkeren | Org. | [61 empty] | 14 -- 12
Opening en Sluiting | Org. | [61 empty] | 4
Centrale informatiepunten | Org. | [61 empty] | 14 -- 12
Meldpunt takken van sport | Org. | [61 empty] | 4
Meldpunt media | Org. | [61 empty] | 4
Meldpunt EHBO / ASONulancemedewerkers | Org. | [61 empty] | 14 -- 12
Meldpunt Genodigden | Org. | [61 empty] | 4
Meldpunt vrijwilligers | Org. | [61 empty] | 4
Horeca
Lunchpakketten en drinken vrijwilligers | [62 empty] | 6
Lunchpakketten sporters en begeleiders (eventueel) | [62 empty] | 6
Genodigden
Regelen Ontvangst(ruimte)
Organiseren rondleidingen
Organiseren genodigden lunch
4. Financien
Begroting
concept begroting | SON | [61 empty] | 20
begroting bespreken met SON | Org. | [61 empty] | 16
Def. begroting | Org. | [61 empty] | 14
Beheren financien | Org.
Verwerken van nota's | Org.
Eindafrekening naar SON | Org. | [61 empty] | -10
Fondsen
Adressenlijst fondsen | Org. | [61 empty] | 20--- 16
Benaderen fondsen | Org. | [61 empty] | 15 --- 10
Statusoverzicht en afspraken | Org. SON
Logo's opvragen | Org. | [61 empty] | 12
Sponsors
Sponsorplan | Org. | [61 empty] | 20 -- 16
Statusoverzicht en afspraken | Org. SON | [61 empty] | 10
Logo's opvragen | Org. | [61 empty] | 12
Contact met sponsors | Org. | [61 empty] | 20--- -2
5. PR
Werving deelnemers
Publicatie in locale bladen, nieuwsbrieven, kalenders etc | Org. | [61 empty] | 17
Bericht naar sportbonden, werving deelnemers | SON | [61 empty] | 17
Informatie plaatsten op website SON | SON | [61 empty] | 19
1e Persbericht aankondiging evenement
Adressenlijst opmaken | SON/ Org. | [61 empty] | 7
Persbericht opmaken | Org. | [61 empty] | 7
Akkoord persbericht | SON | [61 empty] | 5
Versturen persbericht | SON/ Org. | [61 empty] | 3
2e Persbericht na afloop evenement
Persbericht opmaken | Org. | [61 empty] | -1
Akkoord persbericht | SON | [61 empty] | -1
Versturen persbericht | SON/ Org. | [61 empty] | -1
Fotograaf
Evenementenfotografie | Org. | [61 empty] | 2
DVD en/of fotoboekjes (eventueel) | Org. | [61 empty] | -1
Persmap
Samenstellen persmap | Org. | [61 empty] | 2
Programmaboekje
Format programmaboekje aanleveren + omslag | SON | [61 empty] | 16
Programmaboekje samenstellen | Org. | [61 empty] | 16 --- 7
Voorleggen SON | Org. | [61 empty] | 6
Drukken programmaboekje | Org. | [61 empty] | 5
verzenden programmaboekjes | SON | [61 empty] | 3
Posters + flyers
Opmaak posters + flyers (bij torchrun) | SON | [61 empty] | 12 --- 10
Aanleveren logo's | Org. | [61 empty] | 16 ---- 10
Check akkoord sponsoren | Org. + SON | [61 empty] | 9
Drukken posters + Flyers | SON | [61 empty] | 7
Verspreiden posters/ flyers | Org. | [61 empty] | 6
Herkenbaarheid organisatie / vrijwilligers
Kleding organisatie | Org.
Kleding vrijwilligers | Org.
Eventueel kleding sporters | Org.
Opmaak tekst/ logo's kleding | Org | [61 empty] | 10
Akkoord opmaak | SON | [61 empty] | 9
Drukken kleding | Org. | [61 empty] | 7
6. Opening / Sluiting - Randprogramma
Ceremonie
Format Ceremonie toesturen | SON | [61 empty] | 16
Ceremonie bespreken met SON | Org | [61 empty] | 4
Draaiboek Ceremonie vaststellen en communiceren | Org. | [61 empty] | 2
Opening
Overleg Torch Run Nederland | SON
Kleine vlam en vlaggen SON vastleggen | SON | [61 empty] | 6
Gastsprekers | Org. | [61 empty] | 20 --- 7
Geluidsinstallatie | Org. | [61 empty] | 20 --- 4
Sluiting
Gastsprekers | Org. | [61 empty] | 20 -- 7
Geluidsinstallatie | Org. | [61 empty] | 20 --- 4
Muzikale ondersteuning | Org. | [61 empty] | 20 --- 7
Randprogramma
theater/ expositie/ clinic???? | Org. | [61 empty] | 20 -- 7
b.v. Luchtkussens | Org. | [61 empty] | 20 -- 7
Muzikale ondersteuning | Org. | [61 empty] | 20 -- 7
7. Vrijwilligers
Algemeen
Vrijwilligersplan opstellen | Org. | [61 empty] | 16
werven van vrijwilligers (niet sportspecifiek) | Org. | [61 empty] | 16 -- 4
taakverdeling vrijwilligers | Org. | [61 empty] | 4
Vrijwilligers en jury
Inventariseren Jury en vrijwilligers | Org. | [61 empty] | 16 --- 4
Werven van jury en vrijwilligers | Org. | [61 empty] | 16 -- 4
Jurybijeenkomst regelgeving Special Olympics | SON | [61 empty] | 2
EHBO (aantallen) | Org. | [61 empty] | 16 -- 4
Totaal aantal kader i.v.m. lunchpakketten | Org. | [61 empty] | 4
8. Takken van sport
Algemeen
Coordinatoren vaststellen | Org | [61 empty] | 20 -- 16
Informatie per tak van sport | SON | [61 empty] | 20
Onderdelen vaststellen per tak van sport | SON | [61 empty] | 16
Min en max aantal deelnemers per sport vaststellen | SON | [61 empty] | 16
Inschrijvingen sporters
Voorinschrijvingen verwerken | Org. | [61 empty] | 11
Definitieve inschrijvingen verwerken | Org. | [61 empty] | 5
Divisioning en dagprogramma samenstellen
Divisioingsprogramma GMS atletiek en zwemmen | SON | [61 empty] | 4
Divisioningsbijscholing teamsporten | SON | [61 empty] | 4
Dagprogramma samenstellen op basis van GMS | Org. | [61 empty] | 4
Dagprogramma samenstellen op basis van divisioning | Org. | [61 empty] | 4
Materialen
Materialenlijst aanleveren bij org. | SON | [61 empty] | 10
Materialenlijst samenstellen en controleren | Org.
Materialen o.a. aanvragen bij SON | Org. | [61 empty] | 4
1-2-3 podium | Org. | [61 empty] | 4
Medailles bestellen bij SON | Org. | [61 empty] | 4
Materialen ophalen | Org. | [61 empty] | 1
Materialen terugbrengen | Org. | [61 empty] | -1

## Actielijst
Acties na projectmeeting
nr. | wie | wat | deadline
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10